## 江苏民政康复医院专用设备购置计划
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏民政康复医院 |  | 项目名称: | 江苏民政康复医院专用设备购置计划
项目概况 | 随着康复医学科入院患者总数及病种增加，存在缺少必要康复治疗设备及总数配置不足等问题。病区现有的康复设备， 大部分为2012年前后采购，大多使用超过10年，已损坏报废不能使用。据此需采购必要康复设备以满足临床使用 需要，计划采购一批康复设备等，预算总价30万元。(如有余款，计划用于医疗耗材等采购。）
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、材料是否符合相关 要求； ③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。 评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、 未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达 成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含 ）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是否有 绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 100. 00% | 3
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
产出指标 | 数量指标 | 设备购置采购率 | ≥100 % | 5 |  | 100. 00% | 5
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行 相关财经 法规、制 度 | 6 |  | 达成预期 目标 | 6
|  | 设备购置验收合格 率 | ≥100 % | 6 |  | 100. 00% | 6
| 时效指标 | 采购计划完成率 | ≤100 % | 6 |  | 100. 00% | 6
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万 元 | 7 |  | 30.0 0万元 | 7
效益指标 | 经济效益 | 专用设备(医疗检 测等专业设备）预 计产生收入 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
| 社会效益 | 对单位履职、促进 事业发展的影响或 提升程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
|  | 对保障各项业务工 作正常开展，促进 公共服务效率的提 升或改善程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
|  | 对项目单位业务管 理水平的提升或影 响程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
| 生态效益 | （环保类设备）对 减少污染排放量的 影响程度 | 较高 | 2 |  | 达成预期 目标 | 2
| 可持续影响 | 对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
|  | 建立合理科学的资 产配置制度，健全 资产管护机制 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
|  | 设备的投入运行对 行业管理水平的持 续影响程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |  | 92.0 0% | 9.68
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.68
绩效等级 | 优
主要成效 | 我院严格执行事业单位管理机制，保障国有资金安全，2025年财政专项的产出、效益和满意度各绩效目标均已全部 完成。项目绩效自评99.68分。
存在问题 | 决策：我院在项目立项、绩效目标设置、资金投入方面均完成较好。过程：我院在资金管理、组织实施方面完成较好。 履职：我院在为社会提供服务能力、医疗安全管理能力和成本控制方面完成较好。效益：医疗收入有待提升。
整改措施 | 我院正加强宣传工作，与卫健委开展医疗服务合作，通过多种方式拓宽发展空间，提高医疗收入。

## 民康医院扩容改造项目
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏民政康复医院 |  | 项目名称: | 民康医院扩容改造项目
项目概况 | （1）配电房增容。原配电房建设于2006年前后，至今已近20年， 配电设施有老化情况。原配电房用电容量为 400KVA，最大使用电流570A主要负荷为住院病区，办公用电，中央空调机组等。目前运行电流450A，估 计全部满负荷使用运行电流为500A左右。目前运行电流是现有变压器容量的最佳状态，使用率最高，也是安全的。 但远期规划，在现有一层病房的条件下再扩展病区，根据设计方案，中央空调预计还需增加机组，部分医疗设备，如影 像设备、气体等系统工程，估计负荷会增加至900A到1000A左右，因此本次电力增容计划增至1000KVA 容量，使用电流为1300A左右，以适配原中大民康病区扩容后以及未来中长期发展需要。（2）将5楼改造为住院 病房。划改造成病房27间，其中双人间18间，三人间9间，设计床位数63床，病区内含护士服务站、处置间、配 液室、医护值班室等。每间病房配套独立卫生间、中央空调、24小时热水系统、消防喷淋系统、氧气及负压吸引系统 、呼叫系统；卫生间配置无障碍设施；配置必要的床单元用品及医疗护理设备设施。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。 评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、 未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、材料是否符合相关 要求； ③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达 成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含 ）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是否有 绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 23.1 4% | 0.69
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
产出指标 | 数量指标 | 完成改造的设施率 | 较高 | 5 |  | 达成预期 目标 | 5
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行 相关财经 法规、制 度 | 6 |  | 达成预期 目标 | 6
|  | 改造验收合格率 | ≥100 % | 6 |  | 100. 00% | 6
| 时效指标 | 改造计划完成率 | ≥100 % | 6 |  | 100. 00% | 6
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤925 万元 | 7 |  | 925. 00万元 | 7
效益指标 | 经济效益 | 病房改造预计产生 收入 | 较高 | 8 |  | 达成预期 目标 | 8
| 社会效益 | 对保障各项业务工 作正常开展的影响 或改善程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
|  | 对降低故障发生率 的影响程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
| 生态效益 | 采用节能环保建筑 材料，倡导绿色健 康环保理念 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
| 可持续影响 | 对单位履职、促进 事业发展的影响和 提升程度 | 较高 | 10 |  | 达成预期 目标 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |  | 95.0 0% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 97.69
绩效等级 | 优
主要成效 | 我院严格执行事业单位管理机制，保障国有资金安全，2025年财政专项的产出、效益和满意度各绩效目标均已全部 完成。民康医院扩容改造项目因工程量调整付款暂有结余，后续我院将继续推进项目建设工作，尽快完成改造工程收尾 。项目绩效自评97.69分。
存在问题 | 决策：我院在项目立项、绩效目标设置、资金投入方面均完成较好。过程：民康医院扩容改造项目因工程量调整付款暂 有结余，后续我院将继续推进项目建设工作，尽快完成改造工程收尾。履职：我院在为社会提供服务能力、医疗安全管 理能力和成本控制方面完成较好。效益：医疗收入有待提升。
整改措施 | 督促加快工程进度，提高资金的利用率，尽快完成工程改造，提升医疗收入。

## 江北院区院内功能完善及安全改造项目
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏民政康复医院 |  | 项目名称: | 江北院区院内功能完善及安全改造项目
项目概况 | （1）5#楼食堂安全改造。入住老年人的增多，现有食堂已不能满足老年人的用餐需求，拟将14#楼在用食堂迁移 至5#楼一层，面积为625平方米，因5#楼食堂建成未投入使用，后厨操作间设备未配置，基础设施尚未达到消防 要求，为降低安全风险，拟对食堂进行气改电改造。改造后的餐厅具备为500-600人供餐的能力，并符合消防要 求。（2）6#楼居室卫生间安全改造。护理楼6#楼内设护理型居室74间，现已使用50间。但6#楼居室卫生间 存在较多安全隐患，墙面瓷砖空鼓现象严重，水管老化，安全扶手位置不符合规范要求，盥洗台面无助洁区等，极易对 老年人造成伤害，难以保证老年人人身安全。拟将6#楼74间居室卫生间进行安全改造，改造后，可以为152位老 年人提供安全舒适的居住环境。（3）7#楼地下室安全改造。按照院内发展规划，7#楼拟建设培训实训基地，主要 进行养老护理员资格培训，以满足苏康在线项目线下社区居家上门服务对护理人才的大量需求。但7#楼整栋建筑的配 电箱、强电控制室都设置在地下室。目前地下室排污系统、通风系统不能正常使用，整个地下室处于潮湿污浊的环境中 ，使得消防栓箱自救卷线盘和消防水带等消防设施发霉腐化严重，增压供水系统能否正常使用尚不清楚，若直接投入使 用，安全风险很高。拟对地下室进行全面改造，以达到安全使用标准。（4）老年活动中心改造。拟将3#楼主体结构 为两层的圆形建筑改造成老年娱乐活动中心。建筑总面积为760平方米。改造后，一层为集健身、音乐、舞蹈相结合 的动感活力空间，二层为能够承办大型集体活动的多功能厅。拟将现在用的康复科迁移至5#楼二层，将已达可使用状 态，面积为200平方米，尚未使用的康复中心投入使用，投用后可同时为10-15位老年人开展康复训练。拟将1 4#楼主体结构为三层的建筑改造为康养区老年人的社团活动中心，社区服务站及接待大厅和老年人能力评估室。改造 后将设置书画室、阅览室、棋牌室等其他活动区且符合适老化要求。并兼具接待、评估和社区服务功能。（5）6#楼 、13#楼、4#楼电梯安全改造。目前院内10年以上的老旧电梯有7台，一次性全部进行改造，费用较高，难以实 现。考虑到这3栋建筑均为失能、失智老年人集中居住区，入住人员普遍丧失行动能力，对电梯依赖性强，安全风险大 ，拟将6#楼、13#楼、4#楼共3台电梯进行安全改造。改造完成后，将能为入住的将能为入住的老年人提供极大 的的便利，保证人员安全。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。 评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、 未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、材料是否符合相关 要求； ③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是否有 绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达 成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含 ）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 2.05 % | 0.06
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
产出指标 | 数量指标 | 完成改造的设施率 | 较高 | 5 |  | 达成预期 目标 | 5
| 质量指标 | 改造验收合格率 | ≥100 % | 6 |  | 100. 00% | 6
|  | 经费支出合规性 | 严格执行 相关财经 法规、制 度 | 6 |  | 达成预期 目标 | 6
| 时效指标 | 改造计划完成率 | ≥100 % | 6 |  | 100. 00% | 6
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤420 万元 | 7 |  | 420. 00万元 | 7
效益指标 | 经济效益 | 院区改造预计产生 收入 | 较高 | 8 |  | 达成预期 目标 | 8
| 社会效益 | 对保障各项业务工 作正常开展的影响 或改善程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
|  | 对降低故障发生率 的影响程度 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
| 生态效益 | 采用节能环保建筑 材料，倡导绿色健 康环保理念 | 较高 | 4 |  | 达成预期 目标 | 4
| 可持续影响 | 对单位履职、促进 事业发展的影响和 提升程度 | 较高 | 10 |  | 达成预期 目标 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |  | 95.0 0% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 97.06
绩效等级 | 优
主要成效 | 我院严格执行事业单位管理机制，保障国有资金安全，2025年财政专项的产出、效益和满意度各绩效目标均已全部 完成。江北院区院内功能完善及安全改造项目因按项目工程进度款付款暂有结余，后续我院将继续推进项目建设工作， 尽快完成改造工程收尾。项目绩效自评97.06分
存在问题 | 决策：我院在项目立项、绩效目标设置、资金投入方面均完成较好。过程：江北院区院内功能完善及安全改造项目因按 项目工程进度款付款暂有结余，后续我院将继续推进项目建设工作，尽快完成改造工程收尾。履职：我院在为社会提供 服务能力、医疗安全管理能力和成本控制方面完成较好。效益：医疗收入有待提升。
整改措施 | 加快工程进度，提高资金的利用率，提升养老服务质量与运营保障能力。